Rencana Integrasi Xero

SecureProfit Hub  —  Project Profitability & Billing System

Dokumen Perencanaan Teknis  •  Versi 1.0  •  Mei 2026

# 1. Ringkasan Eksekutif

Dokumen ini menguraikan rencana lengkap untuk mengintegrasikan SecureProfit Hub dengan Xero (perangkat lunak akuntansi cloud). Tujuannya adalah menghilangkan input manual ganda: invoice dan data klien yang dibuat di SecureProfit Hub akan otomatis tersinkron ke Xero, dan status pembayaran dari Xero ditarik kembali ke dalam sistem.

Xero tidak tersedia sebagai connector bawaan Replit, sehingga integrasi dibangun secara custom menggunakan OAuth 2.0 langsung ke Xero API. Struktur data aplikasi saat ini (BillingMilestone, InvoiceSetting, Client, perhitungan DPP/PPN 11%) sudah sangat selaras dengan model data Xero, sehingga pemetaannya relatif lurus.

## Manfaat Utama

Eliminasi entri ganda invoice antara SecureProfit Hub dan Xero.

Status pembayaran (PAID) otomatis tersinkron — VAT Recap & laporan keuangan selalu akurat.

Data klien (Contact) konsisten di kedua sistem.

Mempercepat proses tutup buku bulanan tim Finance.

# 2. Ruang Lingkup & Pemetaan Data

Entitas yang akan disinkronkan beserta pemetaannya ke Xero:

| SecureProfit Hub | Arah | Xero | Catatan |
| --- | --- | --- | --- |
| Client (name, contactPerson, email, phone) | → | Contact | Dibuat jika belum ada |
| BillingMilestone + Invoice (DPP, PPN, invoiceNumber) | → | Invoice (ACCREC) | Tipe Accounts Receivable |
| Project (contractValue, currency) | → | Invoice LineItem | Sumber nilai & deskripsi |
| PPN 11% | → | Tax Rate | Dipetakan ke tax rate Xero |
| Status PAID / paidAt | ← | Invoice status & payments | Ditarik balik ke sistem |

## Di Luar Ruang Lingkup (Fase Awal)

Sinkronisasi expense / bill (hutang) ke Xero.

Rekonsiliasi bank otomatis.

Multi-currency lanjutan (selain yang sudah didukung Project.exchangeRate).

# 3. Prasyarat

Hal-hal yang harus disiapkan sebelum implementasi dimulai:

| Item | Penanggung Jawab | Keterangan |
| --- | --- | --- |
| Akun Xero Developer | Klien / Pemilik | Daftar di developer.xero.com |
| Client ID & Client Secret | Klien / Pemilik | Dari app yang didaftarkan di Xero |
| Organisasi Xero (atau Demo Company) | Klien / Pemilik | Demo Company gratis untuk testing |
| Domain produksi terdaftar | Tim Dev | Untuk redirect URI OAuth |
| Penyimpanan Secret | Tim Dev | Replit Secrets (bukan di kode) |

# 4. Arsitektur Teknis

## 4.1 Alur OAuth 2.0

User (MGMT/Finance) klik "Connect to Xero" di halaman pengaturan.

Backend redirect ke halaman otorisasi Xero dengan scopes yang diminta.

User login & menyetujui akses di Xero.

Xero redirect balik ke /api/xero/callback dengan authorization code.

Backend menukar code menjadi access token + refresh token, lalu menyimpannya.

Backend menyimpan tenantId (organisasi Xero yang terhubung).

## 4.2 Scopes yang Dibutuhkan

offline_access — agar dapat refresh token (akses jangka panjang).

accounting.contacts — membuat & membaca Contact.

accounting.transactions — membuat & membaca Invoice.

accounting.settings — membaca Tax Rate & Account.

## 4.3 Manajemen Token

Access token Xero hanya berlaku 30 menit. Sistem harus menyimpan refresh token secara aman dan otomatis memperbaruinya sebelum kedaluwarsa. Refresh token Xero berputar (rotating) — setiap kali dipakai, token baru menggantikan yang lama dan harus segera disimpan.

## 4.4 Perubahan Skema Database (Prisma)

Penambahan kolom/model untuk mencegah duplikasi sinkronisasi:

| Model | Kolom Baru | Tujuan |
| --- | --- | --- |
| XeroConnection (baru) | tenantId, tokens, expiresAt, connectedBy | Menyimpan koneksi & token |
| Client | xeroContactId | Mengikat ke Contact Xero |
| BillingMilestone | xeroInvoiceId, xeroSyncedAt | Mengikat ke Invoice Xero |

# 5. Rencana Implementasi Bertahap

Implementasi dibagi menjadi tiga fase agar nilai bisnis tertinggi (push invoice) dapat dirilis lebih dahulu, sambil meminimalkan risiko.

## Fase 1 — Koneksi & Push Invoice (Satu Arah)

Daftarkan app di Xero Developer & simpan kredensial di Secrets.

Bangun alur OAuth (connect, callback, auto-refresh token).

Tambah skema DB (XeroConnection, xeroContactId, xeroInvoiceId).

Sinkron Client → Xero Contact (buat jika belum ada).

Tombol "Push to Xero" saat invoice di-generate → buat Invoice ACCREC.

Halaman pengaturan koneksi (Connect/Disconnect, lihat organisasi).

Hasil: invoice dari SecureProfit Hub muncul otomatis di Xero.

## Fase 2 — Sinkronisasi Status Pembayaran (Dua Arah)

Tarik status Invoice dari Xero (PAID / AUTHORISED).

Update BillingMilestone.status & paidAt secara otomatis.

Tombol "Sync from Xero" manual + opsi sinkron terjadwal.

Refresh VAT Recap & laporan keuangan dari data terbaru.

Hasil: status pembayaran selalu akurat tanpa input manual.

## Fase 3 — Otomasi & Penyempurnaan (Opsional)

Webhook Xero untuk update status pembayaran secara real-time.

Pemetaan Tax Rate & Account Code yang dapat dikonfigurasi.

Penanganan error & log sinkronisasi yang dapat dilihat Finance.

Sinkron massal (bulk) untuk invoice lama.

# 6. Antarmuka Pengguna (UI)

Halaman pengaturan Xero (kemungkinan di dalam /invoice-settings yang sudah ada).

Akses dibatasi untuk peran MANAGEMENT dan FINANCE.

Indikator status koneksi (Terhubung / Tidak terhubung + nama organisasi).

Tombol Push to Xero pada layar invoice; tombol Sync pada layar billing.

Catatan: seluruh teks antarmuka tetap dalam Bahasa Inggris sesuai standar produk.

# 7. Strategi Pengujian

Gunakan Xero Demo Company (gratis) untuk seluruh pengujian awal.

Uji alur OAuth: connect, refresh token, disconnect, reconnect.

Uji pembuatan Contact & Invoice — verifikasi DPP, PPN, dan total cocok.

Uji sinkron status pembayaran dua arah.

Uji penanganan error (token kedaluwarsa, koneksi terputus, data invalid).

Verifikasi tidak ada duplikasi saat push berulang.

# 8. Risiko & Mitigasi

| Risiko | Dampak | Mitigasi |
| --- | --- | --- |
| Rotasi refresh token gagal disimpan | Koneksi putus | Transaksi atomik saat simpan token baru |
| Perbedaan pembulatan DPP/PPN | Selisih nilai invoice | Uji ketat dengan Demo Company |
| Rate limit Xero API | Sinkron lambat | Antrian & retry dengan backoff |
| Duplikasi invoice/contact | Data ganda | Simpan xeroInvoiceId / xeroContactId |
| Multi-organisasi (tenant) | Salah tujuan sync | Simpan & validasi tenantId |

# 9. Ringkasan Effort

Integrasi ini tergolong fitur skala menengah. Bagian paling menantang adalah alur OAuth (rotasi token + multi-tenant). Disarankan merilis Fase 1 (push invoice satu arah) terlebih dahulu karena memberikan nilai bisnis tertinggi, kemudian melanjutkan ke sinkronisasi status pembayaran pada Fase 2.

| Fase | Fokus | Prioritas |
| --- | --- | --- |
| Fase 1 | OAuth + Push Invoice (1 arah) | Tinggi |
| Fase 2 | Sync Status Pembayaran (2 arah) | Menengah |
| Fase 3 | Webhook & Otomasi | Rendah / Opsional |

— Akhir Dokumen —