ESTIMASI PROYEK · INTERNAL BRIEFING

Membangun Profit Insight Hub

Tanpa bantuan AI / Replit

Analisis kebutuhan tim, timeline, infrastruktur, dan biaya untuk membangun aplikasi konsultasi keamanan dari nol secara konvensional.

Jakarta · Mei 2026

01 · RINGKASAN EKSEKUTIF

Lima orang, lima hingga enam bulan, investasi setara mobil mewah.

| Durasi Kalender | Ukuran Tim | Total Biaya |
| --- | --- | --- |
| 5–6 bulan | 5 orang inti | Rp 525–900 jt |
| Kickoff sampai production, termasuk discovery dan UAT. | 1 PM, 1 System Analyst, 3 Developer (BE, FE, Full-stack). | Setara USD 33k–57k. Termasuk gaji, infra, tools, buffer 15%. |

Catatan: estimasi mengasumsikan tim sudah berpengalaman pada stack React, TypeScript, Node, dan Prisma. Belajar dari nol bisa menambah 2–3 bulan.

02 · KOMPOSISI TIM

Lima peran, satu meja kerja.

Tim ramping namun lengkap. Setiap peran punya tanggung jawab spesifik agar tidak terjadi tumpang tindih atau bottleneck.

| Peran | Tarif / Bulan | Tanggung Jawab |
| --- | --- | --- |
| Project Manager | Rp 20–35 jt | Scope control, manage 10 stakeholder role, agile delivery, mitigasi risiko. |
| System Analyst | Rp 15–25 jt | BPMN, ERD, BRD/SRS, alur Sales → PMO → PM → Principal. |
| Backend Developer | Rp 18–30 jt | Node, Prisma, OpenAPI, JWT, kalkulasi finansial, audit log. |
| Frontend Developer | Rp 18–30 jt | React, Tailwind, React Query, Recharts, Gantt drag-n-drop custom. |
| Full-stack Developer | Rp 18–30 jt | Floater untuk integrasi, fitur cross-cutting, code review, deployment. |

Total effort: 22–28 person-months. PM & Developer full-time selama 5 bulan; System Analyst full-time 2 bulan + part-time 3 bulan.

03 · TIMELINE 6 FASE

Dari discovery ke production dalam enam fase berurutan.

| Fase | Aktivitas | Durasi | Output Utama |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Discovery & Analisis | 3–4 minggu | BRD, SRS, ERD, wireframe, requirement 10 role. |
| 2 | Setup & Arsitektur | 2 minggu | Monorepo, Prisma, OpenAPI codegen, JWT auth, role middleware, CI. |
| 3 | Backend | 6–8 minggu | ~35 endpoint, validasi Zod, kalkulasi margin, workflow approval. |
| 4 | Frontend | 8–10 minggu | 15+ halaman, 6 dashboard per role, Gantt + dependency arrows. |
| 5 | Integrasi & QA | 3–4 minggu | E2E test per role, uji invariant otorisasi, perf tuning, seed data. |
| 6 | UAT & Deploy | 2 minggu | UAT bersama 10 role, dokumentasi, training, deploy production. |
| TOTAL |  | 22–26 minggu | Setara 5–6 bulan kalender · 22–28 person-months |

04 · AKTIVITAS TEKNIS

Enam belas pekerjaan inti yang harus dikerjakan manual.

| Aktivitas | Estimasi Effort |
| --- | --- |
| Setup monorepo pnpm + TypeScript project references | 2–3 hari |
| OpenAPI spec + codegen (Orval React Query + Zod) | 3–5 hari |
| Prisma schema 20+ model + relasi + enum | 1–2 minggu |
| Auth JWT + matriks permission 10 role | 1 minggu |
| 35+ REST endpoint dengan validasi Zod & audit log | 4–5 minggu |
| Kalkulasi finansial (resourceCost, margin, forecast) | 1 minggu |
| Approval workflow timesheet + expense (status machine) | 1 minggu |
| Enam dashboard per role + KPI charts (Recharts) | 2–3 minggu |
| Custom Gantt drag-resize + dependency arrows SVG | 2–3 minggu |
| WBS tree task + multi-assignee + cycle detection | 1 minggu |
| Resource Planning matrix per BU per minggu | 1 minggu |
| Halaman admin: Users, Skills, BU, Audit Log | 1 minggu |
| Seed data realistis (11 user, 5 project, 150 timesheet) | 2–3 hari |
| Testing E2E + bug fixing per role | 3–4 minggu |
| Dokumentasi user manual + technical doc | 1–2 minggu |
| Setup CI/CD, monitoring (Sentry, uptime, log) | 1 minggu |

05 · INFRASTRUKTUR & TOOLS

Pengeluaran bulanan modest, tapi wajib direncanakan dari hari pertama.

Hosting & Database

| Item | Estimasi / bulan |
| --- | --- |
| Cloud VPS (staging + production) | Rp 500 rb – 2 jt |
| PostgreSQL managed | Rp 300 rb – 1,5 jt |
| Domain + SSL | Rp 200 rb / tahun |
| Backup storage (S3 / GCS) | Rp 100 – 500 rb |

Operasional & Tools

| Item | Estimasi / bulan |
| --- | --- |
| CI/CD (GitHub Actions) | Rp 0 (free tier) |
| Repository private (GitHub / GitLab) | Rp 0 – 60 rb / user |
| Monitoring (Sentry, Uptime) | Rp 0 – 500 rb |
| Email transactional (SendGrid / Mailgun) | Rp 0 – 300 rb |
| Tools tim (Jira, Figma, Slack) | Rp 500 rb – 2 jt |
| TOTAL BULANAN | Rp 1,4 – 6,5 jt |
| Total infrastruktur 5 bulan | Rp 5 – 25 jt |
| Tools & lisensi (one-off + langganan) | Rp 5 – 15 jt |

06 · ESTIMASI BIAYA

Total investasi Rp 525 – 900 juta.

Range gaji menggunakan tarif medior–senior Jakarta tahun 2026.

| Komponen | Tarif / Bulan | Qty | Bulan | Subtotal |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Project Manager | Rp 20–35 jt | 1 | 5 | Rp 100–175 jt |
| System Analyst | Rp 15–25 jt | 1 | 5 | Rp 75–125 jt |
| Developer (BE + FE + Full-stack) | Rp 18–30 jt | 3 | 5 | Rp 270–450 jt |
| Infrastruktur (hosting, DB, backup) | — | — | 5 | Rp 5–25 jt |
| Tools & lisensi (Jira, Figma, dll) | — | — | 5 | Rp 5–15 jt |
| Buffer 15% (overrun, training, hardware) | — | — | — | Rp 70–120 jt |
| GRAND TOTAL | ≈ USD 33k–57k |  |  | Rp 525–900 jt |

07 · RISIKO VS AKSELERASI

Apa yang bisa molor — dan apa yang bisa mempercepat.

Risiko — bisa molor jadi 7–8 bulan

- Requirement berubah di tengah jalan — sangat umum di proyek internal.

- 10 role + 3 Principal + multi-tab project = ratusan permission edge case.

- Visual Gantt dengan dependency arrows + drag-resize bukan komponen jadi.

- Boilerplate berulang per endpoint: route, handler, schema, hook, form.

- Dokumentasi tertinggal jika tidak ketat di-enforce sejak awal.

Akselerasi dengan Replit / AI

| Aktivitas | Penghematan Waktu |
| --- | --- |
| Generate boilerplate (route, hook, form) | 30–40% |
| Setup monorepo + OpenAPI codegen | 50% |
| Debug stack trace, lint, type | 20–30% |
| Refactor & rename across files | 60% |
| Generate seed data realistis | 70% |
| Dokumentasi otomatis | 80% |

Net effect: dengan AI assist, tim 5 orang yang sama bisa selesai 3–3,5 bulan alih-alih 5–6 bulan, dengan kualitas setara.

08 · REKOMENDASI

Mulai dari MVP, rilis bertahap.

| Skenario | Pendekatan | Durasi | Estimasi Biaya |
| --- | --- | --- | --- |
| A | MVP — Auth + Project + Timesheet + 1 dashboard per role. Cocok untuk validasi adopsi. | 3 bulan | Rp 280–420 jt |
| B | Penuh Manual — Tim 5 orang, semua fitur. Skenario baseline tanpa AI. | 5–6 bulan | Rp 525–900 jt |
| C | AI-Assisted — Tim 2–3 orang dengan Replit / AI. DIREKOMENDASIKAN untuk efisiensi maksimal. | 3–3,5 bulan | Rp 200–350 jt |

Tindak lanjut

Diskusi lanjutan dapat dijadwalkan dengan PMO untuk menentukan skenario eksekusi yang paling sesuai dengan anggaran dan timeline.